## Anlage 1a - Umsetzungsstand CH4
Anlage 1a - Umsetzungsstand Methan-Maßnahmen
Lfd.-Nr. | Kürzel | Versions-nummer | Name der Ausbaumaßnahme | Aktueller Projektstatus | Planerische Inbetriebnahme bis | Begründung Änderung der planerischen Inbetriebnahme
1 | 402 | 02a | AUGUSTA (Leitung Wertingen-Kötz) | Montage/Bau | 12/2025 | Änderung der technischen, wirtschaftlichen und terminlichen Rahmenbedingungen führte zu einer Verzögerung von 12 Monaten
2 | 417 | 02 | VDS Mörsch (Nordschwarzwaldleitung) | Montage/Bau | 04/2026 | Terminanpassung aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf. Auswirkungen auf den geplanten Zeitpunkt der Kapazitätsbereitstellung sind aktuell nicht bekannt.
3 | 436 | 02a | Leitung Marbeck-Heiden | Bauvorbereitung | 12/2026 | ---
4 | 436 | 02b | Leitung Heiden-Dorsten | Bauvorbereitung | 12/2026 | ---
5 | 437 | 02 | GDRM-Anlage Heiden-Borken und Verbindungsleitung | Montage/Bau | 12/2026 | ---
6 | 438 | 02 | Armaturenstationen Epe | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2028 | Wird erst für die L-/H-Gas Umstellung in 2029 benötigt
7 | 444 | 02b | GDRM-Anlage Werne und Verbindungsleitung | Montage/Bau | 12/2025 | ---
8 | 450 | 02 | GDRM-Anlage Pfuhl (Steinhäule) | Bauvorbereitung | 12/2026 | Terminanpassung aufgrund von Verzögerungen in der Planungsphase bzw. im Genehmigungsverfahren. Auswirkungen auf den geplanten Zeitpunkt der Kapazitätsbereitstellung sind aktuell nicht bekannt.
9 | 451 | 02 | Erweiterung GDRM-Anlage Au am Rhein | Montage/Bau | 12/2025 | Terminanpassung aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf. Auswirkungen auf den geplanten Zeitpunkt der Kapazitätsbereitstellung sind aktuell nicht bekannt.
10 | 527 | 01 | Leitung Stockum-Bockum Hövel | Montage/Bau | 12/2026 | ---
11 | 531 | 01a | GDRM-Anlage Appeldorn | Detailplanung | 06/2027 | ---
12 | 531 | 01b | Armaturenstation Xanten | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2028 | ---
13 | 609 | 01 | Leitung Wirtheim-Lampertheim | Genehmigungsplanung | 10/2028 | Terminanpassung aufgrund von Verzögerungen in der Planungsphase bzw. im Genehmigungsverfahren. Auswirkungen auf den geplanten Zeitpunkt der Kapazitätsbereitstellung sind aktuell nicht bekannt.
14 | 610 | 01 | GDRM-Anlage Wirtheim | Genehmigungsplanung | 10/2028 | Terminanpassung aufgrund von Verzögerungen in der Planungsphase bzw. im Genehmigungsverfahren. Auswirkungen auf den geplanten Zeitpunkt der Kapazitätsbereitstellung sind aktuell nicht bekannt.
15 | 611 | 01 | GDRM-Anlage Lampertheim | Genehmigungsplanung | 10/2028 | Terminanpassung aufgrund von Verzögerungen in der Planungsphase bzw. im Genehmigungsverfahren. Auswirkungen auf den geplanten Zeitpunkt der Kapazitätsbereitstellung sind aktuell nicht bekannt.
16 | 612 | 02 | Leitung Löchgau-Altbach (SEL 2) | Montage/Bau | 09/2026 | Terminanpassung aufgrund von Verzögerungen in der Planungsphase bzw. im Genehmigungsverfahren. Auswirkungen auf den geplanten Zeitpunkt der Kapazitätsbereitstellung sind aktuell nicht bekannt.
17 | 614 | 02 | Leitung Heidelberg-Heilbronn (SEL 3) | Montage/Bau | 12/2026 | ---
18 | 616 | 02 | GDRM-Anlage Heidelberg | Entwurfsplanung | 12/2028 | Terminanpassung aufgrund von Verzögerungen in der Planungsphase bzw. im Genehmigungsverfahren. Auswirkungen auf den geplanten Zeitpunkt der Kapazitätsbereitstellung sind aktuell nicht bekannt.
19 | 618 | 02 | GDRM-Anlage Heilbronn | Bauvorbereitung | 12/2028 | Terminanpassung aufgrund von Verzögerungen in der Planungsphase bzw. im Genehmigungsverfahren. Auswirkungen auf den geplanten Zeitpunkt der Kapazitätsbereitstellung sind aktuell nicht bekannt.
20 | 620 | 02 | GDRM-Anlage Kirchheim unter Teck | Montage/Bau | 12/2025 | ---
21 | 621 | 02 | GDRM-Anlage Hittistetten | Montage/Bau | 12/2026 | Terminanpassung aufgrund von Priorisierungen anderer Maßnahmen. Auswirkungen auf den geplanten Zeitpunkt der Kapazitätsbereitstellung sind aktuell nicht bekannt.
22 | 622 | 01 | GDRM-Anlage Eichstegen | Bauvorbereitung | 12/2026 | Terminanpassung aufgrund von Priorisierungen anderer Maßnahmen. Auswirkungen auf den geplanten Zeitpunkt der Kapazitätsbereitstellung sind aktuell nicht bekannt.
23 | 629 | 02 | VDS Reckrod | Montage/Bau | 10/2027 | ---
24 | 630 | 01 | GDRM-Anlage Lampertheim 5 | Vorbereitung Planfeststellungsverfahren | 10/2027 | ---
25 | 640 | 03 | Anbindeleitung LNG Stade | Bauvorbereitung | 12/2026 | ---
26 | 641 | 02 | GDRM-Anlage LNG Stade | Bauvorbereitung | 12/2026 | ---
27 | 642 | 01 | GDRM-Anlage Ludwigshafen | Vorbereitung Planfeststellungsverfahren | 10/2027 | ---
28 | 653 | 01 | GDRM-Anlage Kleinenhammer und Verbindungsleitung | Entwurfsplanung | 12/2027 | Vorziehen des Umstellungsbereichs Dorsten-Leichlingen von 2029 auf 2028
29 | 655 | 01 | Armaturenstation Essen Dellwig und Verbindungsleitung | Detailplanung | 12/2026 | ---
30 | 656 | 01 | Armaturenstation Duisburg Mündelheim und Verbindungsleitung | Genehmigungsplanung | 12/2026 | ---
31 | 658 | 02 | Umstellung auf H-Gas (Bereich Emsland II) | Detailplanung | 10/2028 | ---
32 | 760 | 02 | Umhängung auf dem Leitungssystem Rehden-Diepholz | Projektidee | 12/2032 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf
33 | 767 | 03 | Leitung Elbe Süd-Achim | Bauvorbereitung | 12/2027 | Die Änderung der planerischen Inbetriebnahme ist aufgrund technischer Neuplanung im Rahmen des H2-Kernnetzprozesses in Abstimmung mit den Anschlussnehmern und BNetzA notwendig.
34 | 768 | 02 | Umhängungen auf dem Leitungssystem Hassel-Westen | Projektidee | 12/2035 | Die Änderung der planerischen Inbetriebnahme erfolgt aufgrund späterer Umsetzung der H2-Vorhaben Weser-Lehringen (KLU062-01) sowie Voigtei-Weser (KLU056-01).
35 | 802 | 01 | Armaturenstation Lauchhammer | Projektidee | 10/2027 | ---
36 | 806 | 01 | GDRM-Anlage Lehringen | Detailplanung | 10/2029 | Die Änderung der planerischen Inbetriebnahme erfolgt aufgrund der Aktualisierung des Realisierungsfahrplans in 05/2025 mit dem Anschlussnehmer. Das Kraftwerk Mehrum soll laut Netzanschlussnehmer später umgesetzt werden.
37 | 807 | 01 | GDRM-Anlage Kolshorn | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 10/2029 | Die Änderung der planerischen Inbetriebnahme erfolgt aufgrund der Aktualisierung des Realisierungsfahrplans in 05/2025 mit dem Anschlussnehmer. Das Kraftwerk Mehrum soll laut Netzanschlussnehmer später umgesetzt werden.
38 | 808 | 01 | Leitung Hämelerwald-Mehrum | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 10/2029 | Die Änderung der planerischen Inbetriebnahme erfolgt aufgrund der Aktualisierung des Realisierungsfahrplans in 05/2025 mit dem Anschlussnehmer. Das Kraftwerk Mehrum soll laut Netzanschlussnehmer später umgesetzt werden.
39 | 810 | 01 | Leitung AS EUGAL - Lauchhammer 2 | Detailplanung | 09/2027 | Planungsanpassung
40 | 811 | 01 | Leitung Lauchhammer 2 - Großkoschen | Entwurfsplanung | 12/2030 | Planungsanpassung
41 | 815 | 02 | GDRM-Anlage Lauchhammer 2 | Montage/Bau | 10/2027 | ---
42 | 822 | 01 | GDRM-Anlage Drohne 2 und Verbindungsleitung | Montage/Bau | 12/2027 | ---
43 | 831 | 01 | GDRM-Anlage Lehringen | Detailplanung | 10/2027 | ---
44 | 832 | 01 | GDRM-Anlage Voigtei | Projektidee | 06/2029 | ---
45 | 833 | 01 | GRDM-Anlage Rehden | Entwurfsplanung | 06/2029 | ---
46 | 834 | 01 | GDRM-Anlage Beckedorf | Entwurfsplanung | 06/2029 | ---
47 | 835 | 01 | GDRM-Anlage Staffhorst | Entwurfsplanung | 06/2029 | ---
48 | 837 | 01 | GDRM-Anlage Hüls und Verbindungsleitung | Genehmigungsplanung | 12/2027 | ---
49 | 838 | 01 | GDRM-Anlage Hamborn und Verbindungsleitung | Genehmigungsplanung | 12/2026 | ---
50 | 839 | 02 | GDRM-Anlage Sonsbeck | Detailplanung | 12/2026 | ---
51 | 840 | 01 | GDRM-Anlage Mündelheim und Verbindungsleitung | Entwurfsplanung | 12/2026 | ---
52 | 856 | 01 | Leitung Etzel - Wardenburg | Montage/Bau | 12/2025 | Frühere Inbetriebnahme ergibt sich durch Projektablauf.
53 | 857 | 01 | GDRM-Anlage Wardenburg und Verbindungsleitung | Montage/Bau | 12/2025 | Frühere Inbetriebnahme ergibt sich durch Projektablauf.
54 | 858 | 01 | Leitung Wardenburg-Drohne | Montage/Bau | 12/2026 | Frühere Inbetriebnahme ergibt sich durch Projektablauf.
55 | 875 | 01 | Erweiterung der VS Rehden | Montage/Bau | 12/2026 | ---
56 | 880 | 02 | Neubau VS Wittenburg | Durchführung Planfeststellungsverfahren | 09/2028 | ---
57 | 885 | 01 | Anschlussleitung LNG-Terminal - Rostock-Krummendorf | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 11/2029 | Planungsanpassung
58 | 886 | 02 | GDRM-Anlage Krummendorf | Entwurfsplanung | 12/2027 | Planungsanpassung
59 | 887 | 01 | Verbindungsleitung Rostock-Marienehe | Detailplanung | 12/2027 | Planungsanpassung
60 | 903 | 01 | Erweiterung GDRM-Anlage Friedeburg - Horsten 1 und Verbindungsleitung | Projektidee | 12/2030 | Verschiebung der Inbetriebnahme aufgrund von aktuellen Bedarfsänderungen.
61 | 919 | 02 | VDS Achim West | Bauvorbereitung | 12/2026 | ---
62 | 920 | 02 | GDRM-Anlage Achim Mitte | Bauvorbereitung | 12/2026 | ---
63 | 931 | 01 | GDRM-Anlage Neuendorf | Entwurfsplanung | 08/2028 | Planungsanpassung
64 | 941 | 01 | Leitung Forchheim-Münchsmünster | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2027 | Bedarfsgerechte Anpassung an Umsetzungsprozess der Clusterlösung
65 | 942 | 02 | GDRM-Anlage Neustadt a. d. Donau | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2027 | Bedarfsgerechte Anpassung an Umsetzungsprozess der Clusterlösung
66 | 943 | 02 | Leitungsverbindung Lengthal | Montage/Bau | 12/2025 | Bedarfsgerechte Anpassung an Umsetzungsprozess der Clusterlösung
67 | 944 | 02 | Leitungsverbindung Münchsmünster | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2027 | Bedarfsgerechte Anpassung an Umsetzungsprozess der Clusterlösung
68 | 947 | 02 | Umhängung auf dem Leitungssystem Leuna-Nempitz | Montage/Bau | 06/2026 | Planungsanpassung
69 | 950 | 02 | Umhängung auf dem Leitungssystem Schkeuditz-Lüptitz in Höhe Gordemitz | Entwurfsplanung | 12/2027 | Planungsanpassung
70 | 951 | 02 | Umhängung auf dem Leitungssystem Bobbau-Großkugel in Höhe Bitterfeld-Wolfen | Detailplanung | 01/2028 | Planungsanpassung
71 | 952 | 02 | Umhängung auf dem Leitungssystem Bobbau-Großkugel in Höhe Sandersdorf | Detailplanung | 12/2027 | Planungsanpassung
72 | 960 | 02 | Umhängung auf dem Leitungssystem Wedringen-Glöthe | Detailplanung | 12/2027 | Planungsanpassung
73 | 961 | 02 | Umhängung auf dem Leitungssystem Wefensleben-Wedringen | Projektidee | 06/2026 | Planungsanpassung
74 | 964 | 01 | GDRM-Anlage Lauchhammer III | Montage/Bau | 10/2027 | ---
75 | 965 | 02 | Leitung Lauchhammer III - NK LH I | Detailplanung | 10/2027 | ---
76 | 968 | 01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Xanten-Möllen | Projektidee | 12/2026 | ---
77 | 1001 | 01 | Leitungsverbindung Ingolstadt-Kösching | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2029 | ---
78 | 1002 | 01 | Leitungsverbindung Schnaitsee-Bierwang und Bierwang-Gröben | Projektidee | 12/2031 | Bedarfsgerechte Anpassung an Umsetzungsprozess der Umstellleitung
79 | 1006 | 01 | GDRM-Anlage Finsing 2 | Projektidee | 12/2031 | Bedarfsgerechte Anpassung an Umsetzungsprozess der Umstellleitung
80 | 1007 | 01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Forchheim-Münchsmünster | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2027 | Bedarfsgerechte Anpassung an Umsetzungsprozess der Clusterlösung
81 | 1009 | 01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Vohburg-Senden | Projektidee | 12/2029 | Bedarfsgerechte Anpassung an Umsetzungsprozess der Umstellleitung
82 | 1010 | 01 | Umhängungen auf dem Leitungssystem Forchheim-Finsing | Projektidee | 12/2029 | Bedarfsgerechte Anpassung an Umsetzungsprozess der Umstellleitung
83 | 1013 | 01 | Umhängung von einem Kundenanschluss auf dem Leitungssystem STEGAL von Gera nach Rückersdorf | Bauvorbereitung | 12/2027 | Verschiebung der IBN zur Harmonisierung des Zeitplans mit der zugehörigen Wasserstoff-Maßnahme HYRER (IDs: H2-0017, H2-0018, H2-0019, H2-0020, H2-0022)
84 | 1015 | 01 | Umhängung von einem Kundenanschluss auf der STEGAL West an die Ferngasleitung Herbstein-Vitzeroda (OGE) in Höhe Wölfershausen | Projektidee | 09/2028 | Verschiebung der IBN zur Harmonisierung des Zeitplans mit der zugehörigen Wasserstoff-Maßnahme HYRER (IDs: H2-0017, H2-0018, H2-0019, H2-0020, H2-0022)
85 | 1016 | 01 | Leitungsverbindung EUGAL-OPAL | Projektidee | 12/2029 | ---
86 | 1018 | 01 | Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Bensheim | Projektidee | 09/2028 | Verschiebung der IBN aufgrund der angepassten IBN der Maßnahme 609 ("Leitung Wirtheim-Lampertheim")
87 | 1019 | 01 | Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Dieburg | Projektidee | 09/2028 | Verschiebung der IBN aufgrund der angepassten IBN der Maßnahme 609 ("Leitung Wirtheim-Lampertheim")
88 | 1020 | 01 | Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Gadernheim | Projektidee | 09/2028 | Verschiebung der IBN aufgrund der angepassten IBN der Maßnahme 609 ("Leitung Wirtheim-Lampertheim")
89 | 1021 | 01 | Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Groß-Auheim | Projektidee | 09/2028 | Verschiebung der IBN aufgrund der angepassten IBN der Maßnahme 609 ("Leitung Wirtheim-Lampertheim")
90 | 1022 | 01 | Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Herchenrode | Projektidee | 09/2028 | Verschiebung der IBN aufgrund der angepassten IBN der Maßnahme 609 ("Leitung Wirtheim-Lampertheim")
91 | 1023 | 01 | Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Jügesheim | Projektidee | 09/2028 | Verschiebung der IBN aufgrund der angepassten IBN der Maßnahme 609 ("Leitung Wirtheim-Lampertheim")
92 | 1024 | 01 | Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Klein-Auheim | Projektidee | 09/2028 | Verschiebung der IBN aufgrund der angepassten IBN der Maßnahme 609 ("Leitung Wirtheim-Lampertheim")
93 | 1025 | 01 | Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Weinheim | Projektidee | 09/2028 | Verschiebung der IBN aufgrund der angepassten IBN der Maßnahme 609 ("Leitung Wirtheim-Lampertheim")
94 | 1026 | 01 | Umhängung von einem Kundenanschluss auf der MIDAL Süd an die SPO (tnbw) in Höhe Wirtheim | Projektidee | 09/2028 | Verschiebung der IBN aufgrund der angepassten IBN der Maßnahme 609 ("Leitung Wirtheim-Lampertheim")
95 | 1027 | 01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Rastede-Huntorf | Detailplanung | 12/2029 | Umstellung einer CH4-Leitung auf Wasserstoff (Verweis auf H2-Kachel in der NEP-Gas-Datenbank)
96 | 1028 | 01 | Leitung Fockbek - Klein Offenseth | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2028 | ---
97 | 1029 | 01 | Leitung Harsefeld - Brest/Doosthof | Projektidee | 12/2029 | ---
98 | 1030 | 01 | Leitung Kolshorn - Peine | Entwurfsplanung | 10/2029 | ---
99 | 1031 | 01 | VDS Achim West Erweiterung | Bauvorbereitung | 06/2027 | Die Inbetriebnahme erfolgt voraussichtlich im 1. Halbjahr 2027 aufgrund baulicher und genehmigungsrechtlicher Verzögerungen.
100 | 1032 | 01 | Umhängungen auf dem Leitungssystem Achim - Heidenau | Projektidee | 12/2030 | ---
101 | 1033 | 01 | Produktionsableitung Lehringen | Projektidee | 12/2029 | ---
102 | 1035 | 01 | Leitung Altenlingen-Gersten | Projektidee | 12/2035 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf
103 | 1036 | 01 | Leitung Voigtei-Lehringen | Projektidee | 12/2035 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf
104 | 1039 | 01 | Verdichterstation Scheidt | Projektidee | 12/2031 | ---
105 | 1040 | 01a | Systemtrennungen auf dem Leitungssystem Emsbüren-Bad Bentheim | Montage/Bau | 12/2025 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf
106 | 1040 | 01b | Systemtrennungen auf dem Leitungssystem Wettringen-Werne | Projektidee | 12/2030 | ---
107 | 1040 | 01c | Systemtrennungen auf dem Leitungssystem Werne-Paffrath | Projektidee | 12/2031 | ---
108 | 1040 | 01d | Systemtrennungen auf dem Leitungssystem Paffrath-Lampertheim | Projektidee | 12/2032 | ---
109 | 1040 | 01e | Systemtrennungen auf dem Leitungssystem Medelsheim-Gernsheim | Projektidee | 12/2032 | ---
110 | 1040 | 01f | Systemtrennungen auf dem Leitungssystem Rothenstadt-Waidhaus | Projektidee | 12/2032 | ---
111 | 1040 | 01g | Systemtrennungen auf dem Leitungssystem Bad Bentheim-Legden | Montage/Bau | 12/2025 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf
112 | 1040 | 01h | Systemtrennungen auf dem Leitungssystem Legden-Dorsten | Montage/Bau | 12/2027 | ---
113 | 1040 | 01i | Systemtrennungen auf dem Leitungssystem Elten-Paffrath | Projektidee | 12/2030 | ---
114 | 1040 | 01j | Systemtrennungen auf sonstigem Leitungssystem der OGE | Projektidee | 12/2035 | Umstellung einer CH4-Leitung auf Wasserstoff (Verweis auf H2-Kachel in der NEP-Gas-Datenbank)
115 | 1041 | 01 | Umhängung auf dem Leitungssystem H2ercules Albachten-Ascheberg | Projektidee | 12/2029 | ---
116 | 1042 | 01 | Umhängung auf dem Leitungssystem H2ercules Gescher-Dorsten | Projektidee | 12/2034 | Umstellung einer CH4-Leitung auf Wasserstoff (Verweis auf H2-Kachel in der NEP-Gas-Datenbank)
117 | 1043 | 01 | Umhängung auf dem Leitungssystem H2ercules Gescher-Werne | Projektidee | 12/2034 | Umstellung einer CH4-Leitung auf Wasserstoff (Verweis auf H2-Kachel in der NEP-Gas-Datenbank)
118 | 1044 | 01 | Umhängung auf dem Leitungssystem H2ercules Birlinghoven-Rüsselsheim | Projektidee | 12/2031 | ---
119 | 1045 | 01 | Umhängung auf dem Leitungssystem H2ercules Werne-Paffrath | Projektidee | 12/2030 | ---
120 | 1046 | 01 | Umhängung auf dem Leitungssystem H2ercules Werne-Ummeln | Projektidee | 12/2031 | ---
121 | 1050 | 01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Schkeuditz-Lüptitz in Höhe Wiederitzsch | Detailplanung | 12/2027 | Planungsanpassung
122 | 1051 | 01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Bobbau-Großkugel | Montage/Bau | 12/2026 | Planungsanpassung
123 | 1052 | 01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Hittistetten-Lindau | Projektidee | 12/2032 | ---
124 | 1053 | 01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Bad Krozingen-Freiburg | Projektidee | 12/2030 | Die (TYNDP-)Projekte RHYn und RHYn Interco sind eng miteinander verbunden und bedürfen einer möglichst engen Abstimmung. Aufgrund einer Verzögerung bei RHYn(Frankreich) musste bei RHYn Interco(Deutschland) der Zeitplan und in der Folge der Inbetriebnahmetermin angepasst werden.
125 | 1054 | 01 | Leitung Hoeningen - Oberaußem | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 06/2030 | Verzögerung im Genehmigungsverfahren
126 | 1055 | 01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Hoeningen-Oberaußem | Projektidee | 06/2030 | Verzögerung im Genehmigungsverfahren
127 | 1056 | 01 | Umhängung auf dem Leitungssystem STEGAL | Projektidee | 09/2027 | ---
128 | 1057 | 01 | Umhängungen auf dem Leitungssystem Abzweig Stade-Stade | Entwurfsplanung | 12/2028 | ---
129 | 1058 | 01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Borna-Thierbach | Projektidee | 02/2029 | ---
130 | 1059 | 01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Milzau-Leuna | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 06/2026 | Planungsanpassung
131 | 1060 | 01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Leuna-Böhlen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2026 | ---
132 | 1061 | 01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Buchholz-Apollensdorf | Material- und Leistungsbeschaffung | 04/2027 | ---
133 | 1062 | 01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Buchholz-Apollensdorf | Detailplanung | 04/2027 | ---
134 | 1063 | 01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Buchholz-Apollensdorf | Detailplanung | 04/2027 | ---
135 | 1064 | 01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Finsing-Ismaning Nord (AND089-01) | Projektidee | 12/2032 | Bedarfsgerechte Anpassung an Umsetzungsprozess der Umstellleitung
136 | 1065 | 01 | Umhängung einer Biogaseinspeiseanlage in Unterempfenbach auf dem Leitungssystem Finsing-Ismaning Nord (AND089-01) | Projektidee | 12/2032 | Bedarfsgerechte Anpassung an Umsetzungsprozess der Umstellleitung
137 | 1066 | 01 | Errichtung eines Rückspeiseverdichter für Biogaseinspeiseanlage in Unterempfenbach | Projektidee | 12/2032 | Bedarfsgerechte Anpassung an Umsetzungsprozess der Umstellleitung
138 | 1067 | 01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Finsing-Ismaning Nord (AND089-01) | Projektidee | 12/2032 | Bedarfsgerechte Anpassung an Umsetzungsprozess der Umstellleitung
139 | 1068 | 01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Finsing-Ismaning Nord (AND089-01) | Projektidee | 12/2030 | Bedarfsgerechte Anpassung an Umsetzungsprozess der Umstellleitung
140 | 1069 | 01 | Umhängung auf dem Leitungssystem Finsing-Ismaning Nord (AND089-01) | Projektidee | 12/2030 | Bedarfsgerechte Anpassung an Umsetzungsprozess der Umstellleitung
141 | 1070 | 01 | GDRM-Anlage Ismaning | Projektidee | 12/2030 | Bedarfsgerechte Anpassung an Umsetzungsprozess der Umstellleitung

## Anlage 1b - Umsetzungsstand H2
Anlage 1b- Umsetzungsstand Wasserstoff-Maßnahmen
Lfd.-Nr. | Kürzel | Versions-nummer | Name der Ausbaumaßnahme | Aktueller Projektstatus | Planerische Inbetriebnahme bis | Begründung Änderung der planerischen Inbetriebnahme | Begründung Änderung technischer Paramter | Anpassungen im Zuge der Realisierung von Kernnetzmaßnahmen, z.B. veränderte Trassenplanungen; besser aufeinander abgestimmten Bauausführungen verschiedener Maßnahmen [x/---] | Anpassungen der Inbetriebnahmetermine entsprechend der Transportbereitschaft angrenzender Transportleitungen [x/---] | Anpassungen der Inbetriebnahmetermine aufgrund des Modellierungsergebnisses [x/---] | Hindernisse bei der Umsetzung der Projekte, z.B. Marktlage, Kostensteigerungen, Engpässe bei Dienstleistern und erschwerte Vorgaben aus der SektVO bei der Beschaffung von Material & Leistungen [x/---] | Verzögerungen in den Genehmigungsverfahren, z.B. erwartete Beschleunigung bei der Baurechtserlangung durch die Planfeststellungsbehörde nicht eingetreten; erwartete Beschleunigung aus Gesetzgebung (WassBG) nicht eingetreten [x/---] | Spätere Umstellung wegen erdgasverstärkender Maßnahmen (aufwendige & zeitintensive Maßnahmen im Methan zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit) [x/---] | Aktuelle Entwicklungen im Markhochlauf [x/---] | Sonstige [x/---]
1 | H2-001 | 01 | Leitung Forchheim-Münchsmünster inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2028 | Anpassung aufgrund komplexer Realisierungsprozesse (Cluster) | --- | --- | --- | --- | x | --- | x | --- | ---
2 | H2-002 | 01 | Leitung Münchsmünster-Neustadt a. d. Donau inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2028 | Anpassung aufgrund komplexer Realisierungsprozesse (Cluster) | --- | --- | --- | --- | x | --- | x | --- | ---
3 | H2-003 | 01 | Leitung Haiming-Lengthal inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
4 | H2-004 | 01 | Leitung Lengthal-Burgkirchen inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
5 | H2-005 | 01 | Leitung Finsing-Münchsmünster inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2030 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
6 | H2-006 | 01 | Leitung Schmidhausen-Moosburg inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2030 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
7 | H2-007 | 01 | Leitung Finsing-Schnaitsee inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
8 | H2-008 | 01 | Leitung Schnaitsee-Lengthal inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
9 | H2-009 | 01 | Leitung Irsching-Kösching inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2028 | Anpassung aufgrund komplexer Realisierungsprozesse (Cluster) | --- | --- | --- | --- | x | --- | x | --- | ---
10 | H2-010 | 01 | Leitung Kösching-Mailing inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2030 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
11 | H2-011 | 01 | Leitung Mailing-Kötz inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2030 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
12 | H2-012 | 01 | Leitung Zöllnitz-Bad Lauchstädt inkl. GDRM-Anlagen | Genehmigungsplanung | 12/2027 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
13 | H2-013 | 01 | HYOS (ehem. OPAL) (Lubmin-Uckermark) inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2025 | --- | In der Anlage 4 zum Kernnetzantrag wurde irrtümlich der erste Leitungsabschnitt von der am Anfang der OPAL befindlichen Molchschleuße bis über das Lubminer Hafenbecken nicht gemeldet. | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
14 | H2-014 | 01 | HYOS (ehem. OPAL) (Uckermark-Radeland) inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
15 | H2-016 | 01 | HYRAB (Radeland-Bobbau) inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
16 | H2-017 | 01 | HYRER (Rückersdorf-Erfurt-Reckrod) inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 2028-12-01 | Die Inbetriebnahme der HYRER wird vorgezogen, um den Einsatz der verfügbaren personellen und technischen Ressourcen sicherzustellen. | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | ---
17 | H2-018 | 01 | HYRER (Rückersdorf-Erfurt-Reckrod) inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 2028-12-01 | Die Inbetriebnahme der HYRER wird vorgezogen, um den Einsatz der verfügbaren personellen und technischen Ressourcen sicherzustellen. | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | ---
18 | H2-019 | 01 | HYRER (Rückersdorf-Erfurt-Reckrod) inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 2028-12-01 | Die Inbetriebnahme der HYRER wird vorgezogen, um den Einsatz der verfügbaren personellen und technischen Ressourcen sicherzustellen. | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | ---
19 | H2-020 | 01 | HYRER (Rückersdorf-Erfurt-Reckrod) inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 2028-12-01 | Die Inbetriebnahme der HYRER wird vorgezogen, um den Einsatz der verfügbaren personellen und technischen Ressourcen sicherzustellen. | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | ---
20 | H2-021 | 01 | HYREL (Reckrod-Lampertheim) inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 12/2029 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
21 | H2-022 | 01 | HYRER (Rückersdorf-Erfurt-Reckrod) inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 2028-12-01 | Die Inbetriebnahme der HYRER wird vorgezogen, um den Einsatz der verfügbaren personellen und technischen Ressourcen sicherzustellen. | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | ---
22 | H2-023 | 01 | HYOS (ehem. OPAL ) (Radeland-Zethau) inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 10/2030 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
23 | H2-024 | 01 | HYOS (ehem. EUGAL) (Zethau-Deutschneudorf) inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 10/2030 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
24 | H2-025 | 01a | Leitung Ranzenbüttel-Sandkrug inkl. GDRM-Anlagen | Durchführung Plangenehmigungsverfahren | 12/2027 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
25 | H2-025 | 01b | Leitung Huntorf-Elsfleth 1 inkl. GDRM-Anlagen | Durchführung Plangenehmigungsverfahren | 12/2027 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
26 | H2-027 | 01 | Leitung Sande-Jemgum inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 12/2027 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
27 | H2-029 | 01 | Leitung Huntorf-Rastede inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 12/2029 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | x | ---
28 | H2-030 | 01 | Leitung Oude Statenzijl-Folmhusen inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 12/2027 | Verzögerung bei Planung & Genehmigung; Abschnitt Oude - Bunde Verzögerung auf frühestens Q1/2029 durch Änderung der IBN des Anschlusspartners, Abschnitt Bunde - Fomhusen 12/2027 | Wechsel auf Parallelleitung in Teilabschnitt aufgrund der besseren technischen Eignung insbesondere auf der Station Bunder Tief. | --- | x | --- | --- | x | --- | --- | ---
29 | H2-031 | 01 | Leitung Folmhusen-Nüttermoor inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2027 | Verzögerung im Bauablauf | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | ---
30 | H2-032 | 01 | Leitung Folmhusen-Achim inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2027 | Verzögerung im Bauablauf | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | ---
31 | H2-033 | 01 | Leitung Ganderkesee-Bremen inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2027 | Verzögerung im Bauablauf | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | ---
32 | H2-034 | 01 | Leitung Ganderkesee-Dötlingen inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2034 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
33 | H2-035 | 01 | Leitung Dötlingen-Visbeck inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2034 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
34 | H2-036 | 01 | Leitung Visbeck-Drohne inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
35 | H2-037 | 01 | Leitung Achim-Heidenau inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2031 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
36 | H2-038 | 01 | Leitung Achim-Heidenau inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2027 | Verzögerung im Bauablauf | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | ---
37 | H2-039 | 01 | Leitung Heidenau-Elbe Süd inkl. GDRM-Anlagen | Entwurfsplanung | 2028-12-01 | Verzögerung durch längere Nutzung der Erdgasinfrastruktur oder durch Änderung der IBN des Anschlusspartners | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | ---
38 | H2-040 | 01 | Leitung Elbe Süd-Elbe Nord inkl. GDRM-Anlagen | Bauvorbereitung | 2029-12-01 | Verzögerung durch längere Nutzung der Erdgasinfrastruktur oder durch Änderung der IBN des Anschlusspartners | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
39 | H2-041 | 01 | Leitung Elbe Nord-Heist inkl. GDRM-Anlagen | Bauvorbereitung | 2029-12-01 | Verzögerung durch längere Nutzung der Erdgasinfrastruktur oder durch Änderung der IBN des Anschlusspartners | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
40 | H2-042 | 01 | Leitung Fockbek-Ellund inkl. GDRM-Anlagen | Entwurfsplanung | 2029-12-01 | Verzögerung durch längere Nutzung der Erdgasinfrastruktur oder durch Änderung der IBN des Anschlusspartners | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
41 | H2-043 | 01 | Leitung Heidenau-Eckel inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2027 | Verzögerung im Bauablauf | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | ---
42 | H2-044 | 01 | Leitung Eckel-Leversen inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2027 | Verzögerung im Bauablauf | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | ---
43 | H2-046 | 01 | Leitung Kolshorn-Sophiental inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 2029-10-01 | Verzögerung durch längere Nutzung der Erdgasinfrastruktur oder durch Änderung der IBN des Anschlusspartners | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
44 | H2-047 | 01 | Leitung Lemförde-Drohne inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2034 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
45 | H2-048 | 01 | Leitung Fockbek-Quarnstedt inkl. GDRM-Anlagen | Entwurfsplanung | 2029-12-01 | Verzögerung durch längere Nutzung der Erdgasinfrastruktur oder durch Änderung der IBN des Anschlusspartners | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
46 | H2-049 | 01 | Leitung Quarnstedt-Klein Offenseth inkl. GDRM-Anlagen | Entwurfsplanung | 2029-12-01 | Verzögerung durch längere Nutzung der Erdgasinfrastruktur oder durch Änderung der IBN des Anschlusspartners | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
47 | H2-050 | 01 | Leitung Heidenau-Elbe Süd inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2031 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
48 | H2-051 | 01 | Leitung Lingen-Lingen Nord 1 inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 07/2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
49 | H2-052 | 01 | Leitung Schepsdorf-Lingen inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 07/2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
50 | H2-055 | 01 | Leitung Rheden-Voigtei inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
51 | H2-056 | 01 | Leitung Voigtei-Weser inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2036 | durch Weiterverwendung im CH4 können Kosten für erdgasverstärkende Maßnahmen optimiert werden. | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
52 | H2-057 | 01a | Leitung Kohlshorn-Ahlten inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | x | ---
53 | H2-059 | 01 | Leitung Reiningen-Georgsmarienhütte inkl. GDRM-Anlagen | Entwurfsplanung | 12/2032 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | x | ---
54 | H2-060 | 01a | Leitung Schepsdorf-Schlootdamm/Steinfeld inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | x | ---
55 | H2-060 | 01b | Leitung Schlootdamm/Steinfeld-Rehden inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
56 | H2-061 | 01 | Leitung Lehringen-Kohlshorn inkl. GDRM-Anlagen | Entwurfsplanung | 10/2029 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
57 | H2-062 | 01 | Leitung Weser-Lehringen inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2036 | durch Weiterverwendung im CH4 können Kosten für erdgasverstärkende Maßnahmen optimiert werden. | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
58 | H2-063 | 01 | Leitung Vinnhorst-Misburg inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
59 | H2-064 | 01 | Leitung Misburg-Ahlten inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
60 | H2-065 | 01 | H2ercules Gersten-Emsbüren inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2035 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
61 | H2-066 | 01 | GetH2 Emsbüren-Bad Bentheim inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2025 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | x | ---
62 | H2-067 | 01 | H2ercules Vreden-Gescher inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2035 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
63 | H2-068 | 01 | H2ercules Gescher-Werne inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2035 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
64 | H2-069 | 01 | H2ercules Gescher-Dorsten inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2035 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
65 | H2-070 | 01 | H2ercules Wettringen-Altbachten inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2030 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
66 | H2-071 | 01 | H2ercules Albachten-Ascheberg inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2030 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
67 | H2-072 | 01 | H2ercules Ascheberg-Werne inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2030 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
68 | H2-073 | 01 | H2ercules Werne-Ummeln inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
69 | H2-074 | 01 | H2ercules Werne-Paffrath inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2031 | --- | Wechsel auf Parallelleitung in Teilabschnitt aufgrund aktueller Daten zur Leitungsintegrität erforderlich. Daher wird ein größerer Abschnitt in DN1000 umgestellt. Parameter befinden sich weiterhin im Rahmen der ursprünglichen Auslegung. Es handelt sich rein um eine Anpassung des Netzmodells. Daher auch keine Änderung der Funktion der Maßnahme. | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
70 | H2-075 | 01 | H2ercules Paffrath-Niederkassel inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | aufgrund der nicht genehmigten Kernnetzmaßnahme (KLU079-01) wird die Maßnahme erst 2 Jahre später benötigt | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
71 | H2-076 | 01 | H2ercules Niederkassel-Birlinghoven inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
72 | H2-077 | 01 | H2ercules Birlinghoven-Rüsselsheim inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
73 | H2-078 | 01 | H2ercules Rüsselsheim-Lampertheim inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
74 | H2-080 | 01 | H2ercules Westhofen-Herdecke inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
75 | H2-081 | 01 | H2ercules Gernsheim-Nord-Gernsheim-Süd inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
76 | H2-082 | 01 | H2ercules Medelsheim-Mittelbrunn inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
77 | H2-083 | 01 | H2ercules Mittelbrunn-Gernsheim inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
78 | H2-084 | 01 | H2ercules Gernsheim-Rimpar inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2034 | Die Maßnahme wird länger für die Transportbedarfe im CH4-Netz benötigt | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
79 | H2-085 | 01 | H2ercules Rimpar-Rothenstadt inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2034 | Die Maßnahme wird länger für die Transportbedarfe im CH4-Netz benötigt | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
80 | H2-086 | 01 | H2ercules Rothenstadt-Waidhaus inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
81 | H2-087 | 01 | GetH2 Bad Bentheim-Ledgen inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2025 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | x | ---
82 | H2-088 | 01 | GetH2 Legden-Dorsten inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2027 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
83 | H2-089 | 01 | H2ercules St. Hubert-Glehn inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2030 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
84 | H2-090 | 01 | H2ercules Glehn-Voigtslach inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2030 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
85 | H2-091 | 01 | H2ercules Voigtslach-Paffrath inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2030 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
86 | H2-092 | 01 | Leitung Ketzin-Buchholz inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 2028-06-01 | Erstbefüllung erfolgt im Zusammenhang mit der Herstellung der Transportbereitschaft nach vollständiger Inbetriebnahme aller Netzabschnitte | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
87 | H2-093 | 01 | Leitung Buchholz-Apollensdorf inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 2028-06-01 | Erstbefüllung erfolgt im Zusammenhang mit der Herstellung der Transportbereitschaft nach vollständiger Inbetriebnahme aller Netzabschnitte | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
88 | H2-094 | 01 | Leitung Bobbau-Großkugel inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 2028-06-01 | Verzögerung der Umstellung aufgrund verzögerter, zugeordneter erdgasverstärkender Maßnahmen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | x | --- | ---
89 | H2-095 | 01 | Leitung Apollensdorf-Bobbau inkl. GDRM-Anlagen | Material- und Leistungsbeschaffung | 2028-06-01 | Erstbefüllung erfolgt im Zusammenhang mit der Herstellung der Transportbereitschaft nach vollständiger Inbetriebnahme aller Netzabschnitte | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
90 | H2-096 | 01 | Leitung Großkugel-Schkeuditz inkl. GDRM-Anlagen | Bauvorbereitung | 2027-12-01 | Erstbefüllung erfolgt im Zusammenhang mit der Herstellung der Transportbereitschaft nach vollständiger Inbetriebnahme aller Netzabschnitte | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
91 | H2-097 | 01a | Leitung Schkeuditz-Plaußig inkl. GDRM-Anlagen | Material- und Leistungsbeschaffung | 2027-12-01 | Verzögerung der Umstellung aufgrund verzögerter, zugeordneter erdgasverstärkender Maßnahmen | --- | --- | x | --- | --- | --- | x | --- | ---
92 | H2-097 | 01b | Leitung Plaußig-Lüptitz inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 2028-06-01 | Verzögerung der Umstellung aufgrund verzögerter, zugeordneter erdgasverstärkender Maßnahmen | --- | --- | x | --- | --- | --- | x | --- | ---
93 | H2-098 | 01 | Leitung Lüptitz-Cavertitz inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 2028-06-01 | Erstbefüllung erfolgt im Zusammenhang mit der Herstellung der Transportbereitschaft nach vollständiger Inbetriebnahme aller Netzabschnitte | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
94 | H2-099 | 01 | Leitung Hennickendorf-Vogelsdorf inkl. GDRM-Anlagen | Bauvorbereitung | 2029-12-01 | Erstbefüllung erfolgt im Zusammenhang mit der Herstellung der Transportbereitschaft nach vollständiger Inbetriebnahme aller Netzabschnitte | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
95 | H2-100 | 01 | Leitung Vogelsdorf-Blumberg inkl. GDRM-Anlagen | Bauvorbereitung | 2029-12-01 | Erstbefüllung erfolgt im Zusammenhang mit der Herstellung der Transportbereitschaft nach vollständiger Inbetriebnahme aller Netzabschnitte | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
96 | H2-101 | 01 | Leitung Wefensleben-Wedringen inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 2029-12-01 | Erstbefüllung erfolgt im Zusammenhang mit der Herstellung der Transportbereitschaft nach vollständiger Inbetriebnahme aller Netzabschnitte | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
97 | H2-102 | 01 | Leitung Wedringen-Wedringen inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 2029-12-01 | Erstbefüllung erfolgt im Zusammenhang mit der Herstellung der Transportbereitschaft nach vollständiger Inbetriebnahme aller Netzabschnitte | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
98 | H2-103 | 01 | Leitung Wedringen 1-Glöthe inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 2029-12-01 | Erstbefüllung erfolgt im Zusammenhang mit der Herstellung der Transportbereitschaft nach vollständiger Inbetriebnahme aller Netzabschnitte | --- | --- | x | --- | x | --- | --- | --- | ---
99 | H2-104 | 01 | Leitung Glöthe-Bernburg inkl. GDRM-Anlagen | Entwurfsplanung | 2029-12-01 | Erstbefüllung erfolgt im Zusammenhang mit der Herstellung der Transportbereitschaft nach vollständiger Inbetriebnahme aller Netzabschnitte | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
100 | H2-105 | 01 | Leitung Bernburg-Preußlitz inkl. GDRM-Anlagen | Entwurfsplanung | 2029-12-01 | Erstbefüllung erfolgt im Zusammenhang mit der Herstellung der Transportbereitschaft nach vollständiger Inbetriebnahme aller Netzabschnitte | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
101 | H2-106 | 01 | Leitung Bad Lauchstädt-Halle inkl. GDRM-Anlagen | Entwurfsplanung | 2029-12-01 | Erstbefüllung erfolgt im Zusammenhang mit der Herstellung der Transportbereitschaft nach vollständiger Inbetriebnahme aller Netzabschnitte | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
102 | H2-108 | 01 | Leitung Milzau 1-Großkugel inkl. GDRM-Anlagen | Bauvorbereitung | 2027-12-01 | Erstbefüllung erfolgt im Zusammenhang mit der Herstellung der Transportbereitschaft nach vollständiger Inbetriebnahme aller Netzabschnitte | --- | --- | x | --- | x | --- | --- | --- | ---
103 | H2-110 | 01 | Leitung Leuna-Böhlen inkl. GDRM-Anlagen | Material- und Leistungsbeschaffung | 2028-06-01 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | x | ---
104 | H2-111 | 01b | Leitung Leuna Süd-Nempitz inkl. GDRM-Anlagen | Bauvorbereitung | 2028-06-01 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | x | ---
105 | H2-112 | 01 | Leitung Cavertitz-Mühlberg inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 2028-06-01 | Erstbefüllung erfolgt im Zusammenhang mit der Herstellung der Transportbereitschaft nach vollständiger Inbetriebnahme aller Netzabschnitte | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
106 | H2-113 | 01 | Leitung Kleinziethen-Osdorfer Straße inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 2034-12-01 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
107 | H2-114 | 01 | Leitung Heidelberg-Heilbronn inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2030 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
108 | H2-115 | 01 | Leitung Heilbronn-Löchgau inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2030 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
109 | H2-116 | 01 | Leitung Löchgau-Altbach inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2030 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
110 | H2-117 | 01 | Leitung Bad Krozingen-Freiburg inkl. GDRM-Anlagen | Entwurfsplanung | 12/2030 | Die (TYNDP-)Projekte RHYn und RHYn Interco sind eng miteinander verbunden und bedürfen einer möglichst engen Abstimmung. Aufgrund einer Verzögerung bei RHYn(Frankreich) musste bei RHYn Interco(Deutschland) der Zeitplan und in der Folge der Inbetriebnahmetermin angepasst werden. | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
111 | H2-118 | 01 | Leitung Hittistetten-Lindau inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | --- | In der szenarienbasierten Modellierung ist die Umstellung auf eine größere Transportleitung in der Region Oberschwaben aufgrund des Rückgangs von Methan-Bedarfen möglich. Dadurch lassen sich die Gesamtkosten der Umstellung reduzieren, da weniger erdgasverstärkende Maßnahmen notwendig sind. Des Weiteren reduziert die Maßnahmenänderung in Szenario 1 die notwendige Wasserstoff-Verdichterleistung im süddeutschen Raum. Start- und Endpunkt der geänderten Maßnahme bleibt erhalten, sodass sich der Charakter der Maßnahme nicht wesentlich ändert. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | x
112 | H2-119 | 01 | Leitung Freiburg-March inkl. GDRM-Anlagen | Entwurfsplanung | 12/2030 | Die (TYNDP-)Projekte RHYn und RHYn Interco sind eng miteinander verbunden und bedürfen einer möglichst engen Abstimmung. Aufgrund einer Verzögerung bei RHYn(Frankreich) musste bei RHYn Interco(Deutschland) der Zeitplan und in der Folge der Inbetriebnahmetermin angepasst werden. | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
113 | H2-120 | 01 | H2ercules Elten-St.Hubert inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 12/2030 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
114 | H2-122 | 01 | Leitung Uedemerbruch-Wardt inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 12/2029 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
115 | H2-123 | 01 | Leitung Gescher Süd-Amelsbüren inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2027 | --- | Startpunkt der Leitung ist der Schnittpunkt mit der Emsbüren-Dorsten (KLN099-01). Aufgrund der konkreten Trassierung kreuzen sich die beiden Leitungen weiter westlich | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
116 | H2-124 | 01 | Leitung Amelsbüren-Rinkerode inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 12/2027 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
117 | H2-125 | 01 | Leitung Hohfeld-Ossenberg inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2029 | Bereitschaft Zuleitung KLN087-01 | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
118 | H2-126 | 01 | Leitung Wallach-Möllen inkl. GDRM-Anlagen | Material- und Leistungsbeschaffung | 12/2028 | Bereitschaft Zuleitung KLN088-01 | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
119 | H2-127 | 01 | Leitung Weiden-Marsdorf inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 06/2030 | Bereitschaft Zuleitung KLN089-01 | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
120 | H2-128 | 01 | Leitung Stotzheim-Kalscheuren inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 06/2030 | Bereitschaft Zuleitung KLN089-01 | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
121 | H2-129 | 01 | GETH2 Vlieghuis-Kalle inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2027 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
122 | H2-130 | 01 | GETH2 Kalle-Ochtrup inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2027 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
123 | H2-131 | 01 | Leitung Wallach-Xanten inkl. GDRM-Anlagen | Material- und Leistungsbeschaffung | 12/2028 | Bereitschaft Zuleitung KLN088-01 | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
124 | H2-132 | 01 | Leitung Hoeningen-Oberaußem inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 06/2030 | Verzögerung der Umstellung aufgrund verzögerter, zugeordneter erdgasverstärkender Maßnahmen | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
125 | H2-137 | 01 | Leitung Apollensdorf-Wittenberg inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 2028-06-01 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | x | ---
126 | H2-139 | 01 | Leitung Borna-Thierbach inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 2034-12-01 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
127 | H2-140 | 01 | Leitung Hüthum-Praest inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 12/2030 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
128 | H2-141 | 01 | Leitung Abzweig Stade-Götzdorf inkl. GDRM-Anlagen | Entwurfsplanung | 12/2028 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
129 | H2-142 | 01 | Leitung Götzdorf-Stade inkl. GDRM-Anlagen | Entwurfsplanung | 12/2028 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
130 | H2-143 | 01 | Leitung Weißenfelde-Harsefeld inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 01/2030 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
131 | H2-1002 | 01 | Leitung Bissingen-Wertingen inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
132 | H2-1003 | 01 | Leitung Kötz-Hittistetten inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
133 | H2-1004 | 01 | Leitung Forchheim-Irsching inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2028 | Anpassung aufgrund komplexer Realisierungsprozesse | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | ---
134 | H2-1005 | 01 | H2-BAL, Abschnitt Niederhohndorf-Ronneburg/Rückersdorf inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2032 | Verzögerung bei Planung | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
135 | H2-1006 | 01 | H2-BAL, Abschnitt Waidhaus-Arzberg inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2032 | Verzögerung bei Planung | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
136 | H2-1007 | 01 | H2-BAL, Abschnitt Arzberg-Niederhohndorf/ Zwickau inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2032 | Verzögerung bei Planung | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
137 | H2-1008 | 01 | HYROW (Rostock-Wrangelsburg) inkl. GDRM-Anlagen | Vorbereitung Planfeststellungsverfahren | 12/2028 | --- | Querung der Niederung Recknitz nur mit Tunnelbau möglich. Einzig im nördlichen Bereich der Niederung ist eine übliche Tunnellänge von ca. 1 km umsetzbar. Änderung Länge von 105 auf 115 km durch Konkretisierung vom Routenverlauf. Anpassung des Auslegungsdruck (DP) von 90 bar auf das Niveau der OPAL (100 bar), für eine gemeinsame Druckregion ohne planerisches Druck-Bottleneck | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
138 | H2-1009 | 01 | Leitung AQD Offshore SEN 1 - AQD Offshore 1 inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2030 | --- | Auf Grund der geänderten Sicherheitseinschätzung in Folge des Ukraine-Krieges ist in Abstimmung mit der Bundeswehr und dem BSH eine Leitungsführung durch das Vorbehaltsgebiet Verteidigung (Artillerieschießgebiet) als nicht genehmigungsfähig einzustufen. Infolgedessen wurde der Flächenentwicklungsplan im Februar 2025 so angepasst, dass neue Offshore-Infrastrukturen das Artillerieschießgebiet nicht mehr großräumig queren. Gleichzeitig wird darauf geachtet, Eingriffe im Bereich des Nationalparks Wattenmeer zu minimieren. Der neue Trassenverlauf liegt nun in einem Gebiet, das speziell für Offshore-Infrastruktur vorgesehen ist. Diese Änderungen haben keine Auswirkungen auf die im Kernnetz geplanten Leitungsverbindungen in Dykhausen, Emden und Bunde. Für die Maßnahmen KLN009-01 und KLN010-01 wird die Leitungslänge entsprechend dem neuen Trassenverlauf von ursprünglich insgesamt 200km auf 130km gekürzt. Dabei ist der neue Endpunkt nun Raum Dornum (Konkretisierung). | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
139 | H2-1010 | 01 | Leitung AQD Offshore 1 - AQD Anlandung inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2030 | --- | Auf Grund der geänderten Sicherheitseinschätzung in Folge des Ukraine-Krieges ist in Abstimmung mit der Bundeswehr und dem BSH eine Leitungsführung durch das Vorbehaltsgebiet Verteidigung (Artillerieschießgebiet) als nicht genehmigungsfähig einzustufen. Infolgedessen wurde der Flächenentwicklungsplan im Februar 2025 so angepasst, dass neue Offshore-Infrastrukturen das Artillerieschießgebiet nicht mehr großräumig queren. Gleichzeitig wird darauf geachtet, Eingriffe im Bereich des Nationalparks Wattenmeer zu minimieren. Der neue Trassenverlauf liegt nun in einem Gebiet, das speziell für Offshore-Infrastruktur vorgesehen ist. Diese Änderungen haben keine Auswirkungen auf die im Kernnetz geplanten Leitungsverbindungen in Dykhausen, Emden und Bunde. Für die Maßnahmen KLN009-01 und KLN010-01 wird die Leitungslänge entsprechend dem neuen Trassenverlauf von ursprünglich insgesamt 200km auf 130km gekürzt. Dabei ist der neue Endpunkt nun Raum Dornum (Konkretisierung). | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
140 | H2-1011 | 01 | HYBHC (AWZ D Ostsee-Lubmin) inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | Für den internationalen Teil des BHC (Außengrenze der deutschen AWZ - Finnland) wird derzeit eine Risikoanalyse durchgeführt und voraussichtlich bis Ende 2026 abgeschlossen. Die Inbetriebnahme des BHC kann aus diesem Grund frühestens zum Ende des Jahres 2032 erfolgen. Da BHC ein strömungsmechanisch zusammenhängendes Transportsystem mit nationalen und internationalen Abschnitten ist, muss die Verschiebung der Inbetriebnahme des deutschen Abschnitt auch auf das Ende des Jahres 2032 erfolgen. | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | ---
141 | H2-1012 | 01 | HYMI (Edesbüttel-Bobbau) inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2032 | Es ist ein zeitlich aufwändiges Genehmigungsverfahren durch die Betroffenheit von zwei Bundesländern, Kreuzung von mehreren Flüssen, Kanälen und Bundesautobahnen zu erwarten. Zudem wird ein weiterer zusätzlicher Zeitbedarf zur Trassenfindung zwischen den Städten Braunschweig und Wolfsburg aufgrund der dichten Besiedlung, von Gewerbegebieten sowie großräumigen Wald- und Schutzgebieten benötigt. Aus diesen Gründen wird die geplante Inbetriebnahme der HYMI im Jahr 2032 erfolgen. | Anpassung an die Druckstufe der vorgelagerten Leitungssysteme: 1) Anpassung an KLU-016-01 und KLN107-01 2) Anpassung an KLN027-01 | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | ---
142 | H2-1013 | 01 | HYLU (Lampertheim-Ludwigshafen) inkl. GDRM-Anlagen | Vorbereitung Planfeststellungsverfahren | 12/2029 | --- | Nördlich von Mannheim befinden sich großflächig stark mit PFAS (Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, sogenannte „Ewigkeitschemikalien“) kontaminierte Böden. Dies ist durch das Ausbringen von Klärschlämmen aus der Zellstoff- und Papierindustrie erfolgt. Das Erdreich müsste bis in Rohrgrabentiefe abgetragen und in einer eigens noch in BW zu errichtenden Sondermülldeponie entsorgt werden (grob geschätzt wären das ca. 160.000 LKWs). Aus diesem Grund wurde die Leitungsführung um diesen Bereich herum neu geplant. Änderung der Länge von 10 km auf 15.5 km. | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
143 | H2-1014 | 01 | HYKA (Ludwigshafen-Karlsruhe) inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2032 | Wegen der gegenüber der Kernnetzgenehmigung längeren Trassenlänge, dem höheren zeitlichen Aufwand für Grundstücksangelegenheiten wegen kleinteiliger Eigentumsverhältnisse und der Berücksichtigung von mehreren FFH-Gebieten innerhalb der Planung ist eine Inbetriebnahme bis 2030 nicht absehbar ist. Zudem ist eine hohe Anzahl und Komplexität von Einwendungen, sowie daraus resultierende Planänderungen, zu erwarten. Aus den vorgenannten Gründen wird die geplante Inbetriebnahme der HYKA im Jahr 2032 erfolgen. | Querung von Oppau ist wegen zu enger Bebauung ausgeschlossen, deshalb großräumige Abänderung der Trassenführung nördlich und westlich um Frankenthal. Anfangspunkt der Leitung muss von Ludwigshafen nach Frankenthal verlegt werden, da 1. der Weiterbau durch Oppau nicht möglich ist und 2. die vorgelagerte Leitung Lampertheim-Ludwigshafen einen anderen Trassenverlauf erfordert. Anpassung der Länge von 59 km auf 77 km durch Konkretisierung von Anfangs- und Endpunkt sowie Routenverlauf. Anpassung des Auslegungsdruck (DP) von DP 80 auf das Niveau der Leitung Lampertheim-Ludwigshafen (90 bar), für eine gemeinsame Druckregion ohne planerisches Druck-Bottleneck. Zudem ist die effizientere Molchbarkeit des gesamten Leitungsabschnitt Lampertheim bis nach Karlsruhe möglich. Die Rheinquerung ist wegen der Vielzahl von Schutzgebieten bei Wörth nördlich von Karlsruhe mit erheblich weniger Eingriff in die Natur möglich. | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | ---
144 | H2-1015 | 01 | Leitung Emden-Ost-Nüttermoor inkl. GDRM-Anlagen | Durchführung Planfeststellungsverfahren | 12/2027 | --- | Die Druckstufe wurde von 80 auf 100 bar angehoben um eine Kopplung mit angrenzenden Leitungssysteme ohne Druckabsicherung zu ermöglichen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
145 | H2-1016 | 01 | Leitung Elsfleth-Ranzenbüttel inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2027 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
146 | H2-1017 | 01 | Leitung Huntorf-Elsfleth 2 inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2031 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
147 | H2-1019 | 01 | Leitung Rastede-Westerstede inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 12/2029 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf und Anpassung der Maßnahme im Zuge der Realisierung von anderen Kernnetzmaßnahmen | Die Leitung wurde um 10,7 Kilometer verlängert um den Lückenschluss zwischen Wiefelstede und Westerstede zu ermöglichen. Dies ist im Vergleich zum Kernnetz notwendig, da die Maßnahme H2-1029-01 umtrassiert wurde. | x | --- | --- | --- | --- | --- | x | ---
148 | H2-1020 | 01 | Leitung Elsfleth-Bremerhaven inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2031 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
149 | H2-1021 | 01 | Leitung Heist-Klein Offenseth inkl. GDRM-Anlagen | Vorbereitung Planfeststellungsverfahren | 12/2029 | Verzögerung durch längere Nutzung der Erdgasinfrastruktur oder durch Änderung der IBN des Anschlusspartners | Anpassung der Leitungslänge aufgrund von Konkretisierungen der Trassierung/Trassenplanung im Zuge der Projektentwicklung. | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
150 | H2-1023 | 01 | Leitung Peine-Hallendorf inkl. GDRM-Anlagen | Vorbereitung Planfeststellungsverfahren | 03/2028 | Verzögerung bei Planung & Genehmigung | Anpassung der Leitungslänge aufgrund von Konkretisierungen der Trassierung/Trassenplanung im Zuge der Projektentwicklung. | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | ---
151 | H2-1026 | 01 | Leitung Ganderkesee-Achim inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2035 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
152 | H2-1027 | 01 | Leitung Achim-Luttum/Lehringen inkl. GDRM-Anlagen | Vorbereitung Planfeststellungsverfahren | 12/2028 | Verzögerung durch längere Nutzung der Erdgasinfrastruktur oder durch Änderung der IBN des Anschlusspartners | Anpassung der Leitungslänge aufgrund von Konkretisierungen der Trassierung/Trassenplanung im Zuge der Projektentwicklung. | (x) | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
153 | H2-1028 | 01 | Leitung Brunsbüttel-Hemmingstedt inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2033 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
154 | H2-1029 | 01 | Leitung Dykhausen-Ganderkesee inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2032 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist und Verzögerung bei Planung & Genehmigung | Abschnitt Wilhelmshaven-Dykhausen entfällt, alternativer Endpunkt Ganderkesee | x | --- | x | --- | x | --- | --- | ---
155 | H2-1030 | 01 | Leitung Luttum/Lehringen-Edesbüttel inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | Anpassung an die Druckstufe der vorgelagerten Leitungssysteme | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
156 | H2-1033 | 01b | Leitung Hanekenfähr-Schepsdorf 2 inkl. GDRM-Anlagen | Bauvorbereitung | 12/2027 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
157 | H2-1034 | 01 | Leitung Lingen-Lingen Nord inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 07/2027 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
158 | H2-1035 | 01 | H2ercules Wilhelmshaven-Küsten-Leitung (WKL) inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 12/2027 | --- | Anpassung der Leitungslänge von 12,1 auf 11,2 km aufgrund von Konkretisierungen der Trassierung/Trassenplanung im Zuge der Projektentwicklung. Keine Anpassung von Start- und Endpunkt. | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
159 | H2-1036 | 01 | H2ercules Nordsee-Ruhr-Link (NRL I) inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 12/2027 | --- | Anpassung der Leitungslänge von 20,8 auf 20,0 km aufgrund von Konkretisierungen der Trassierung/Trassenplanung im Zuge der Projektentwicklung. Keine Anpassung von Start- und Endpunkt. | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
160 | H2-1037 | 01 | H2ercules Nordsee-Ruhr-Link (NRL III) inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 12/2027 | --- | Anpassung der Leitungslänge von 121,2 auf 121,6 km aufgrund von Konkretisierungen der Trassierung/Trassenplanung im Zuge der Projektentwicklung. Keine Anpassung von Start- und Endpunkt. | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
161 | H2-1038 | 01 | H2ercules Nordsee-Ruhr-Link (NRL IV) inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2030 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
162 | H2-1039 | 01 | H2ercules Nordsee-Ruhr-Link (NRL V) inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2035 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
163 | H2-1040 | 01 | Leitung Bottrop-Gladbeck inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2035 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
164 | H2-1041 | 01a | H2ercules Belgien inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 12/2029 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | Anpassung der Leitungslänge von 26,5 auf 26,7 km aufgrund von Konkretisierungen der Trassierung/Trassenplanung im Zuge der Projektentwicklung. Keine Anpassung von Start- und Endpunkt. | x | --- | --- | --- | --- | --- | x | ---
165 | H2-1041 | 01b | H2ercules Belgien inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | x | ---
166 | H2-1042 | 01 | Delta-Rhine-Corridor (DRC) inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2035 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
167 | H2-1043 | 01 | H2ercules Gernsheim inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2035 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
168 | H2-1044 | 01 | Leitung Wiesbaden-Frankfurt inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
169 | H2-1045 | 01 | AQD Raum Dornum - Emden inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2030 | --- | Auf Grund der geänderten Sicherheitseinschätzung in Folge des Ukraine-Krieges ist in Abstimmung mit der Bundeswehr und dem BSH eine Leitungsführung durch das Vorbehaltsgebiet Verteidigung (Artillerieschießgebiet) als nicht genehmigungsfähig einzustufen. Infolgedessen wurde der Flächenentwicklungsplan im Februar 2025 so angepasst, dass neue Offshore-Infrastrukturen das Artillerieschießgebiet nicht mehr großräumig queren. Gleichzeitig wird darauf geachtet, Eingriffe im Bereich des Nationalparks Wattenmeer zu minimieren. Der neue Trassenverlauf liegt nun in einem Gebiet, das speziell für Offshore-Infrastruktur vorgesehen ist. Diese Änderungen haben keine Auswirkungen auf die im Kernnetz geplanten Leitungsverbindungen in Dykhausen, Emden und Bunde. Für die Maßnahme KLN 45-01 bedeutet der neue Trassenverlauf mit dem neuen Anfangspunkt Raum Dornum (Konkretisierung) und dem neuen Endpunkt Raum Emden-Ost (Konkretisierung) eine Erhöhung der Leitungslänge von ursprünglich 24km auf 30km. | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
170 | H2-1046 | 01 | H2ercules Nordsee-Ruhr-Link (NRL II) inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2030 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
171 | H2-1047 | 01 | H2ercules Rothenstadt-Forchheim inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2032 | --- | Anpassung der Leitungslänge aufgrund von Konkretisierungen der Trassenplanung | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
172 | H2-1048 | 01 | GetH2 Heek-Epe inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2025 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | Anpassung der Leitungslänge von 11 auf 11,2 km aufgrund von Konkretisierungen der Trassierung/Trassenplanung im Zuge der Projektentwicklung. Keine Anpassung von Start- und Endpunkt. | x | --- | --- | --- | --- | --- | x | ---
173 | H2-1049 | 01 | GetH2 Dorsten-Marl inkl. GDRM-Anlagen | Durchführung Planfeststellungsverfahren | 12/2027 | --- | Anpassung der Leitungslänge von 9 auf 9,3 km aufgrund von Konkretisierungen der Trassierung/Trassenplanung im Zuge der Projektentwicklung. Keine Anpassung von Start- und Endpunkt. | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
174 | H2-1050 | 01 | GetH2 Dorsten-Hamborn inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2027 | --- | Anpassung der Leitungslänge von 42 auf 39,3 km aufgrund von Konkretisierungen der Trassierung/Trassenplanung im Zuge der Projektentwicklung. Keine Anpassung von Start- und Endpunkt. | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
175 | H2-1052 | 01 | H2ercules Krefeld-Neumühl inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2035 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
176 | H2-1053 | 01 | H2ercules Neumühl-Werne inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2035 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
177 | H2-1054 | 01 | H2ercules Werne-Hamm inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2035 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
178 | H2-1055 | 01 | Leitung Rostock-Glasewitz inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 2034-12-01 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | x | ---
179 | H2-1056 | 01 | Leitung Buchholz-Friedersdorf inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 2034-12-01 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | x | ---
180 | H2-1057 | 01 | Leitung Friedersdorf-Hennickendorf inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2033 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | x | ---
181 | H2-1058 | 01 | Leitung Ketzin-Havellandkanal inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 2034-12-01 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | Erhöhung der Länge um 6,1 km (Länge alt 20 km), keine Änderung der Anfangs- und Endpunkte, Aktualisierung Trassenstudie | x | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
182 | H2-1059 | 01 | Leitung Havellandkanal-Falkenhöh inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 2034-12-01 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
183 | H2-1060 | 01 | Leitung Stäbchen-Eisenhüttenstadt inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2033 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | Erhöhung der Länge um 5 km (Länge alt 69,9 km), Änderung des Anfangspunktes von Friedersdorf auf Stäbchen, Aktualisierung Trassenstudie | x | --- | --- | --- | --- | --- | x | ---
184 | H2-1061 | 01 | Leitung Eisenhüttenstadt-Gosda inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 2034-12-01 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | x | ---
185 | H2-1062 | 01 | Leitung Gosda-Spreetal inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 2034-12-01 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | x | ---
186 | H2-1063 | 01 | Leitung Salzgitter-Wefensleben inkl. GDRM-Anlagen | Material- und Leistungsbeschaffung | 12/2029 | Erstbefüllung erfolgt im Zusammenhang mit der Herstellung der Transportbereitschaft nach vollständiger Inbetriebnahme aller Netzabschnitte | --- | --- | x | --- | x | --- | --- | --- | ---
187 | H2-1064 | 01 | Leitung Preußlitz-Cörmigk inkl. GDRM-Anlagen | Material- und Leistungsbeschaffung | 12/2029 | Erstbefüllung erfolgt im Zusammenhang mit der Herstellung der Transportbereitschaft nach vollständiger Inbetriebnahme aller Netzabschnitte | --- | --- | x | --- | x | --- | --- | --- | ---
188 | H2-1065 | 01 | Leitung Cörmigk-Halle inkl. GDRM-Anlagen | Material- und Leistungsbeschaffung | 12/2029 | Erstbefüllung erfolgt im Zusammenhang mit der Herstellung der Transportbereitschaft nach vollständiger Inbetriebnahme aller Netzabschnitte | --- | --- | x | --- | x | --- | --- | --- | ---
189 | H2-1066 | 01 | Leitung Milzau-Milzau 1 inkl. GDRM-Anlagen | Bauvorbereitung | 12/2027 | --- | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | ---
190 | H2-1067 | 01 | Leitung Nempitz-Kulkwitz inkl. GDRM-Anlagen | Bauvorbereitung | 06/2028 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | Anpassung an die Druckstufe der vorgelagerten/nachgelagerten Leitungssystems | x | --- | --- | x | --- | --- | x | ---
191 | H2-1073 | 01 | Leitung Eisenhüttenstadt-Fürstenberg (PL) inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2033 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | x | ---
192 | H2-1074 | 01 | HYSO (Schönermark-Schwedt) inkl. GDRM-Anlagen | Vorbereitung Raumordnungsverfahren | 03/2029 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
193 | H2-1075 | 01 | HYPOL (Schwedt-Greifenhagen (PL)) inkl. GDRM-Anlagen | Vorbereitung Raumordnungsverfahren | 03/2029 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
194 | H2-1076 | 01 | Leitung Rostock Laage-Fliegerhorst Laage inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 2034-12-01 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | x | ---
195 | H2-1077 | 01 | Leitung Werben-Kleinziethen inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 2034-12-01 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
196 | H2-1078 | 01 | Leitung Böhlen-Borna inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 2034-12-01 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
197 | H2-1079 | 01 | Leitung Kitzen-Böhlen inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 2034-12-01 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | Verringerung der Länge um 10,1 km (Länge alt 25,6 km), keine Änderung der Anfangs- und Endpunkte, Aktualisierung Trassenstudie | x | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
198 | H2-1081 | 01 | Leitung Uhrsleben-Wefensleben inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 2034-12-01 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | Anpassung an die Druckstufe der vorgelagerten/nachgelagerten Leitungssystems | x | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
199 | H2-1082 | 01 | Leitung Lampertheim-Heidelberg inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2030 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
200 | H2-1083 | 01 | Leitung Altbach-Bissingen inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
201 | H2-1084 | 01 | Leitung Fessenheim-Bad Krozingen inkl. GDRM-Anlagen | Entwurfsplanung | 12/2030 | Die (TYNDP-)Projekte RHYn und RHYn Interco sind eng miteinander verbunden und bedürfen einer möglichst engen Abstimmung. Aufgrund einer Verzögerung bei RHYn(Frankreich) musste bei RHYn Interco(Deutschland) der Zeitplan und in der Folge der Inbetriebnahmetermin angepasst werden. | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
202 | H2-1085 | 01 | Leitung Amelsbüren Kanalkreuzung Nord-Amelsbüren Kanalkreuzung Süd inkl. GDRM-Anlagen | Material- und Leistungsbeschaffung | 12/2027 | --- | Anpassung an die Druckstufe der vorgelagerten/nachgelagerten Leitungssystems (Änderung von DP 80 auf DP 70) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
203 | H2-1086 | 01 | Leitung Wardt-Xanten inkl. GDRM-Anlagen | Vorbereitung Planfeststellungsverfahren | 12/2029 | --- | Anpassung an die Druckstufe der vorgelagerten/nachgelagerten Leitungssystems (Änderung von DP 80 auf DP 70) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
204 | H2-1087 | 01 | Leitung Wallach-Hohfeld inkl. GDRM-Anlagen | Vorbereitung Planfeststellungsverfahren | 12/2029 | Verzögerung im Genehmigungsverfahren | Anpassung an die Druckstufe der vorgelagerten/nachgelagerten Leitungssystems (Änderung von DP 80 auf DP 70) | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | ---
205 | H2-1088 | 01 | Leitung Möllen-Averbruch inkl. GDRM-Anlagen | Durchführung Planfeststellungsverfahren | 12/2028 | Verzögerung im Genehmigungsverfahren | Anpassung der Leitungslänge aufgrund von Konkretisierungen der Trassierung/Trassenplanung im Zuge der Projektentwicklung & Anpassung an die Druckstufe der vorgelagerten/nachgelagerten Leitungssystems (Änderung von DP 80 auf DP 70) | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | ---
206 | H2-1089 | 01 | Leitung Oberaußem-Weiden inkl. GDRM-Anlagen | Vorbereitung Raumordnungsverfahren | 06/2030 | Verzögerung im Genehmigungsverfahren | Anpassung an die Druckstufe der vorgelagerten/nachgelagerten Leitungssystems (Änderung von DP 80 auf DP 70) | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | ---
207 | H2-1090 | 01 | Leitung Marsdorf-Stotzheim inkl. GDRM-Anlagen | Vorbereitung Raumordnungsverfahren | 06/2030 | Verzögerung im Genehmigungsverfahren | Anpassung an die Druckstufe der vorgelagerten/nachgelagerten Leitungssystems (Änderung von DP 80 auf DP 70) | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | ---
208 | H2-1091 | 01 | Leitung Kalscheuren-Wesseling inkl. GDRM-Anlagen | Vorbereitung Raumordnungsverfahren | 06/2030 | Verzögerung im Genehmigungsverfahren | Anpassung an die Druckstufe der vorgelagerten/nachgelagerten Leitungssystems (Änderung von DP 80 auf DP 70) und Anpassung der Trassierung | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | ---
209 | H2-1092 | 01 | Leitung Oberhausen-Neumühl inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2035 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
210 | H2-1093 | 01 | Leitung Dormagen-Merkenich inkl. GDRM-Anlagen | Vorbereitung Planfeststellungsverfahren | 08/2030 | Verzögerung im Genehmigungsverfahren daher Änderung ggü. Kernnetz IBN / Abweichung zum Kriterium H2, da beim Verzicht auf ROV, der Vorbereitung des PFV und auf den Dialogmärkten das angebene Datum (08/2030) kommuniziert wird. Es werden frühere Marktbedarfe erwartet. Synchronisierung des IBN mit dem IBN der vorgelagerten Leitung (KLU090-01) erfolgt im Zuge des Projekts. | Anpassung an die Druckstufe der vorgelagerten/nachgelagerten Leitungssystems (Änderung von DP 80 auf DP 70) | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | ---
211 | H2-1094 | 01 | Leitung Recklinghausen-Leverkusen inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2035 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | x | ---
212 | H2-1095 | 01 | Leitung Rinkerode-Uentrop inkl. GDRM-Anlagen | Vorbereitung Planfeststellungsverfahren | 12/2030 | Verzögerung im Genehmigungsverfahren | Anpassung der Leitungslänge aufgrund von Konkretisierungen der Trassierung/Trassenplanung im Zuge der Projektentwicklung & Anpassung an die Druckstufe der vorgelagerten/nachgelagerten Leitungssystems (Änderung von DP 80 auf DP 70) | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | ---
213 | H2-1096 | 01 | Leitung Spellen-Wesel inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2035 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 2 und 3 ist | Anpassung an die Druckstufe der vorgelagerten/nachgelagerten Leitungssystems (Änderung von DP 80 auf DP 70) | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | ---
214 | H2-1097 | 01 | GETH2 Frensdorfer Bruchgraben-Frenswegen inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 12/2035 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | Anpassung an die Druckstufe der vorgelagerten/nachgelagerten Leitungssystems (Änderung von DP 80 auf DP 70) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | x | ---
215 | H2-1098 | 01 | Leitung Werne-Eisenach inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2035 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | x | ---
216 | H2-1099 | 01 | Leitung Emsbüren Dorsten inkl. GDRM-Anlagen | Durchführung Raumordnungsverfahren | 06/2030 | Verzögerung im Genehmigungsverfahren | Anpassung der Leitungslänge aufgrund von Konkretisierungen der Trassierung/Trassenplanung im Zuge der Projektentwicklung & Anpassung an die Druckstufe der vorgelagerten/nachgelagerten Leitungssystems (Änderung von DP 80 auf DP 84) | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | ---
217 | H2-1100 | 01 | Leitung Dorsten-Recklinghausen inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2035 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | x | ---
218 | H2-1102 | 01 | Leitung Hennickendorf-Rüdersdorf inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2033 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
219 | H2-1103 | 01 | Leitung Herzfelde-Alt Rüdersdorf inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2033 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
220 | H2-1104 | 01 | H2ercules Neumühl-Bruckhausen inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2035 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
221 | H2-1105 | 01 | HYRUL (Rubenow-Lubmin) inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
222 | H2-1107 | 01 | HYBOR (Bobbau-Rückersdorf) inkl. GDRM-Anlagen | Vorbereitung Raumordnungsverfahren | 12/2029 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
223 | H2-2003 | 01 | Verdichterstation Achim | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
224 | H2-2109 | 01 | Verdichterstation Forchheim | Projektidee | 12/2034 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
225 | H2-2154 | 01 | Summe GÜP Verdichter Netzausbauvorschlag (bundesweit) | --- | 2029-2035 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
226 | H2-3025 | 01 | Leitung Erlangen-Tennenlohe-Nürnberg (N-Ergie) inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2034 | Anpassung der Inbetriebnahme an vorgelagerten Leitung | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
227 | H2-3026 | 01 | Leitung Esslingen-Esslingen inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2032 | --- | Detaillierte Analysen zwischen den einzelnen Abschnitten des Gesamtprojektes mit der ID-Nr. 694 haben kleine Verschiebungen in den Leitungslängen ergeben: 560 m lange Hochdruckleitung zur Verbindung GDRM mit Bestandsnetz | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
228 | H2-3027 | 01 | Leitung Esslingen-Esslingen inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2032 | --- | Detaillierte Analysen zwischen den einzelnen Abschnitten des Gesamtprojektes mit der ID-Nr. 694 haben kleine Verschiebungen in den Leitungslängen ergeben: HD-Leitungsabschnitt mit einer Länge von 2.140 m | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
229 | H2-3028 | 01 | Leitung Esslingen-Altbach inkl. GDRM-Anlagen, inkl. Düker | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2032 | --- | Detaillierte Analysen zwischen den einzelnen Abschnitten des Gesamtprojektes mit der ID-Nr. 694 haben kleine Verschiebungen in den Leitungslängen ergeben: Dükers unter dem Neckar mit einer Länge von 150 m + Leitung von 780m | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
230 | H2-3029 | 01 | Leitung Altbach-Altbach inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2032 | --- | Detaillierte Analysen zwischen den einzelnen Abschnitten des Gesamtprojektes mit der ID-Nr. 694 haben kleine Verschiebungen in den Leitungslängen ergeben: 380m Leitung für Anschluss Kunden | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
231 | H2-3030 | 01 | Leitung Hamburg Süd inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2027 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
232 | H2-3031 | 01 | Leitung Hamburg Süd inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2027 | --- | Detailplanung ergab eine vollständige Umsetzung des Netzabschnitts in DN200. | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
233 | H2-3032 | 01 | Leitung Hamburg Süd inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2027 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
234 | H2-3033 | 01 | Leitung Hamburg Süd inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2027 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
235 | H2-3034 | 01 | Leitung Hamburg Süd inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2027 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
236 | H2-3035 | 01 | Leitung Hamburg Süd inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2027 | --- | Detailplanung ergab eine vollständige Umsetzung des Netzabschnitts in DN300. | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
237 | H2-3036 | 01 | Leitung Hamburg Süd inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2027 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
238 | H2-3037 | 01 | Leitung Leversen-Hamburg Süd inkl. GDRM-Anlagen | Bauvorbereitung | 12/2027 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
239 | H2-3038 | 01 | Leitung Leversen-Hamburg Süd inkl. GDRM-Anlagen | Material- und Leistungsbeschaffung | 12/2027 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
240 | H2-3039 | 01 | Leitung Hamburg Süd inkl. GDRM-Anlagen | Material- und Leistungsbeschaffung | 12/2027 | --- | Detailplanung ergab eine teilweise Umsetzung des Netzabschnitts in DN300. | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
241 | H2-3040 | 01 | Leitung Hamburg Süd inkl. GDRM-Anlagen | Montage/Bau | 12/2027 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
242 | H2-3041 | 01 | Leitung Hamburg Süd - Hamburg Mitte inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2031 | --- | Konkretiesierte Planung ergab Festlegung auf 25 bar (DP); vorheriger Planungsstand "bis zu 30 bar" | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
243 | H2-3042 | 01 | Leitung Hamburg Süd - Hamburg Mitte inkl. GDRM-Anlagen | Entwurfsplanung | 12/2031 | --- | Konkretiesierte Planung ergab Festlegung auf 25 bar (DP); vorheriger Planungsstand "bis zu 30 bar" | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
244 | H2-3043 | 01 | Leitung Hamburg Süd - Hamburg Mitte inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 12/2031 | --- | Konkretiesierte Planung ergab Festlegung auf 25 bar (DP); vorheriger Planungsstand "bis zu 30 bar" | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
245 | H2-3044 | 01 | Leitung Hamburg Süd - Hamburg Mitte inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2031 | --- | Konkretiesierte Planung ergab Festlegung auf 25 bar (DP); vorheriger Planungsstand "bis zu 30 bar" | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
246 | H2-3045 | 01 | Leitung Hamburg Süd - Hamburg Ost inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2031 | --- | Konkretiesierte Planung ergab Festlegung auf 25 bar (DP); vorheriger Planungsstand "bis zu 30 bar" | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
247 | H2-3067 | 01 | Leitung Außig-Riesa inkl. GDRM-Anlagen | Entwurfsplanung | 03/2029 | Verzögerung im Planungsverfahren | Anpassung an die Druckstufe der vorgelagerten/nachgelagerten Leitungssystems, Anpassung DN von DN 250 aud DN 300 | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
248 | H2-3068 | 01 | Leitung Coswig-Dresden inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2032 | --- | Anpassung an die Druckstufe der vorgelagerten/nachgelagerten Leitungssystems, Anpassung der Nennweite von DN 400 auf DN 500 aufgrund Leistungsanpassung basierend auf WEB-Abfrage vom März 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
249 | H2-3071 | 01 | Leitung Klein Offenseth-Brunsbüttel inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 06/2029 | Anpassung im Rahmen des Projektfortschritts | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
250 | H2-3088 | 01 | Leitung Finsing-Ismaning Nord inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
251 | H2-3089 | 01 | Leitung Ismaning Nord-Münchsmünster inkl. GDRM-Anlagen | Projektidee | 12/2033 | Änderung der IBN, da die Maßnahme nicht Ergebnis der Modellierung von Szenario 3 ist | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | ---
252 | H2-3093 | 01 | Leitung Fürstenhausen-Fenne inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 10/2029 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | x | ---
253 | H2-3094 | 01 | Leitung Fürstenhausen-Carling inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 10/2029 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | x | ---
254 | H2-3096 | 01 | Leitung Leidingen-Dillingen inkl. GDRM-Anlagen | Durchführung Planfeststellungsverfahren | 10/2029 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | x | ---
255 | H2-3097 | 01 | Leitung Perl-Besch inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 10/2029 | Aktuelle Entwicklung im Markthochlauf | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | x | ---
256 | H2-3098 | 01 | Leitung March-Freiburg (RHYn Interco) inkl. GDRM-Anlagen | Detailplanung | 12/2030 | Die (TYNDP-)Projekte RHYn und RHYn Interco sind eng miteinander verbunden und bedürfen einer möglichst engen Abstimmung. Aufgrund einer Verzögerung bei RHYn(Frankreich) musste bei RHYn Interco(Deutschland) der Zeitplan und in der Folge der Inbetriebnahmetermin angepasst werden. | Eintragung Investitionskosten entprechend Kernnetzantrag. | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
257 | H2-3099 | 01 | Leitung Waldshut-Tiengen-Grenzach inkl. GDRM-Anlagen | Entwurfsplanung | 12/2030 | --- | Anpassung der geplanten Länge wegen leicht veränderter Trassenführung. Eintragung Investitionskosten entprechend Kernnetzantrag. | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | x
258 | H2-3102 | 01 | Leitung Seyweiler-Dillingen inkl. GDRM-Anlagen | Vorbereitung Raumordnungsverfahren | 12/2032 | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
259 | H2-3106 | 01 | Leitung Blumberg-Berlin-Mitte inkl. GDRM-Anlagen | Bauvorbereitung | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
260 | H2-3107 | 01 | Leitung Berlin-Lichterfelde-Berlin-Wilmersdorf inkl. GDRM-Anlagen | Bauvorbereitung | 12/2034 | Planerische IBN der ONTRAS-KN-Leitung | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | ---
261 | H2-3109 | 01 | Leitung Berlin-Biesdorf-Berlin-Marzahn inkl. GDRM-Anlagen | Bauvorbereitung | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
262 | H2-3113 | 01 | Leitung Merkenich-Merkenich(Rhein) inkl. GDRM-Anlagen | Grundlagenermittlung/ Machbarkeitsprüfung | 12/2032 | --- | Anpassung an die Druckstufe der vorgelagerten/nachgelagerten Leitungssystems (Änderung von DP 80 auf DP 70) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
263 | H2-3114 | 01 | Leitung Röderau-Gröditz inkl. GDRM-Anlagen | Entwurfsplanung | 03/2029 | Verzögerung im Planungsverfahren | Anpassung an die Druckstufe der vorgelagerten/nachgelagerten Leitungssystems; Anpassung der Leitungslänge auf Grund geänderten Trassenverlaufes | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
264 | H2-3115 | 01 | Leitung Röderau-Riesa inkl. GDRM-Anlagen | Entwurfsplanung | 03/2029 | Verzögerung im Planungsverfahren | Anpassung an die Druckstufe der vorgelagerten/nachgelagerten Leitungssystems; Anpassung der Leitungslänge auf Grund geänderten Trassenverlaufes | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
265 | H2-3119 | 01 | Verdichterstation Moorburg | Detailplanung | 07/2028 | Konkretisierter Umsetzungszeitraum im Rahmen der Autragsvergabe | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | ---